## 工作表1
序号 | 项目 | 页面（个） | 路由（个） | 按钮（个） | 接口（个） | 正常工时（天） | 自测没覆盖点 | 状态
1 | 工程改造 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1、sit暂无数据 | 预备提测
2 | 设计方案 | 3 | 8 | 7 | 9 | 2.5 | 1、提交人列表+流程（sit无数据） | 预备提测
3 | 供应商报价及合同 | 3 | 8 | 7 | 9 | 2.5 | 1、提交人列表+流程（sit无数据） | 预备提测
4 | 施工监督 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1、提交人列表+流程（sit无数据） | 预备提测
5 | 图片库 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1、sit暂无数据 | 预备提测
6 | 开工确认 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1、提交人列表+流程（sit无数据） | 预备提测
7 | TransformationInfo | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 无接口 | 本地开发
主要工作内容 |  | 拆分页面，根据muse配置显示 | muse 删掉旧路由，建新路由 | 根据muse配置+业务逻辑处理 | 联调 | 共10天